

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРАБИНСКА**

**БАРАБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 10.08.2015 № 612

# Об утверждении Порядка проведения и критерии оценки

# эффективности реализации муниципальных программ

**города Барабинска Барабинского района Новосибирской области**

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации  
и в целях обеспечения эффективного функционирования системы программно-целевого управления,

**ПОСТАНОВЛЯЮ**:

# 1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ города Барабинска Барабинского района Новосибирской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Барабинска администрация-барабинска.рф.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Суслова Е.В.

Глава администрации М.А. Овсянников

Утвержден

 постановлением администрации

города Барабинска Барабинского

района Новосибирской области

от 10.08.2015 № 612

**Порядок**

**проведения и критерии оценки эффективности**

**реализации муниципальных программ города Барабинска**

**Барабинского района Новосибирской области**

Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ определяют правила разработки и методику оценки эффективности реализации муниципальных программ, которая позволяет определить степень достижения целей и задач муниципальных программ в зависимости от конечных результатов.

 Оценка эффективности реализации муниципальных программ разрабатывается администрацией города Барабинска Барабинского района Новосибирской области (далее – администрацией) с учетом специфики муниципальных программ.

 Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется администрацией по итогам их исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации муниципальных программ по следующим критериям:

 а) степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов;

 б) степень выполнения мероприятий муниципальных программ;

 в) уровень финансирования за отчетный период мероприятий муниципальных программ от запланированных объёмов.

 Оценка эффективности реализации муниципальных программ производится путем сравнения фактически достигнутых в результате реализации муниципальных программ:

индикаторов и показателей с запланированными;

фактического выполнения мероприятий муниципальных программ с запланированными;

сравнения фактического объёма финансирования мероприятий муниципальных программ с запланированным.

 На основе проведенной оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы могут быть сделаны следующие выводы:

 эффективность реализации муниципальной программы снизилась;

 эффективность реализации муниципальной программы находится на прежнем уровне;

эффективность реализации муниципальной программы повысилась.

Разработчик каждой муниципальной программы (разработчик программы) по итогам отчётного года осуществляет подготовку годового отчёта о ходе и результатах реализации муниципальной программы, а также проводит оценку эффективности реализации программы.

Разработчик в срок:

1. До 1 апреля года, следующего за отчётным, направляет годовой отчёт и результаты проведённой оценки эффективности главе администрации города Барабинска на рассмотрение.

2. До 15 апреля года, следующего за отчётным, размещает годовой отчёт и результаты проведённой оценки эффективности на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

По результатам оценки эффективности реализации программы главой администрации может быть принято решение о необходимости прекращения реализации или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утверждённой программы, в том числе необходимости изменения объёма бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программы.